План основных мероприятий по реализации «Городской Целевой программы развития и поддержки  малого и среднего предпринимательства в городе Москве  на 2010-2012гг.» в Северном административном округе города Москвы на 2010 год

г. Москва

| План основных мероприятий по реализации Городской Целевой программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Москве на 2010-2012гг." в Северном административном округе города Москвы на 2010 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Пункт КП | Наименование показателя | Ед. изм. | Количественный показатель |  | Ресурсное обеспечение (тыс.руб.) |  |  | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Примечание |
|  |  |  |  | Количественный показатель | ИТОГО | Городской бюджет | СБПП | Иные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1.1.2. | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, и на этой основе вовлечение в предпринимательскую деятельность населения города Москвы, в том числе молодежи и его социально-незащищенных групп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.2.2. | Подготовка и размещение публикаций в прочих печатных и электронных СМИ | публикация | 258 | 271 |  |  |  | 2010 г. | Управы |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | ТАРП |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | МУФ ПМП |  |
|  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | Центр Ремесел |  |
|  | 1.1.2.18. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, вовлеченных в участие в конкурсе «Московский предприниматель» | организаций | 345 | 393 |  |  |  | 2010 г. | Управы |  |
|  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  | НП "ЦРП САО" |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | ТАРП |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | МУФ ПМП |  |
|  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | Центр Ремесел |  |
| 2 |  | Правовая поддержка. Защита прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.3. | Защита прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.3.1. | Подготовка материалов для заседаний городской межведомственной при Правительстве Москве и межведомственных комиссий при префектурах административных округов города Москвы по устранению административных барьеров | материал | 6 | 6 | 32,1 |  |  | 2010 г. | НП "ЦРП САО" |  |
| 3 | 1.1.6. | Ведение Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.6.1. | Прием заявлений на внесение в Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства Москвы, контроль за достоверностью и правильностью заполнения документов, предоставляемых субъектами предпринимательской деятельности для внесения в Реестр | комплект документов | 3500 | 3500 | 749 |  |  | 2010 г. | НП "ЦРП САО" |  |
| 4 | 1.1.5. | Информационно-аналитическое обеспечение деятельности по поддержке малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.5.4. | Проведение опросов представителей субъектов малого и среднего предпринимательства города Москвы, молодежи, жителей Москвы | анкета | 3000 | 3000 | 900 |  |  | 2010 г. | НП "ЦРП САО" |  |
| 5 | 2.1. | Имущественная поддержка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1. | Создание нежилых объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.1.2. | Создание нежилых объектов районного значения | кол-во объектов | 55 | 55 |  |  |  | 2010 г. | Управы |  |
|  |  |  | тыс. кв.м | 9,402 | 9,402 |  |  |  | 2010 г. |  |  |
| 6 |  | Финансовая поддержка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2.1.1 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение затрат по разработке инновационной продукции, созданию опытного образца, патентовании, защите интеллектуальной собственности, а также участию в специальных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество заявок от предприятий на получение субсидий | субъект | 15 | 15 |  |  |  | 2010 г. | Управы |  |
|  | 2.2.1. | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства Москвы | субъект | 3 | 3 | 3000 |  |  | 2010 г. | НП "ЦРП САО" Муф ПМП САО |  |
|  | 2.2.1.2. | Количество созданных рабочих мест | ед. | 9 | 9 |  |  |  | 2010 г. |  |  |
|  | 2.2.2. | Предоставление субсидий на возмещение затрат на приобретение основных средств начинающих предпринимателей - 20 проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество заявок от предприятий на получение субсидий | субъект | 60 | 75 |  |  |  | 2010 г. | Управы |  |
|  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | ТАРП |  |
|  | 2.2.2.1. | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства Москвы | субъект | 20 | 20 | 6000 |  |  | 2010 г. | НП "ЦРП САО" Муф ПМП САО |  |
|  | 2.2.2.2. | Количество созданных рабочих мест | ед. | 60 | 0 |  |  |  | 2010 г. |  |  |
|  | 2.2.3. | Предоставление субсидий на возмещение затрат на приобретение основных средств субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по приоритетным направлениям поддержки и развития малого и среднего предпринимательства - 4 проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество заявок от предприятий на получение субсидий | субъект | 15 | 15 |  |  |  | 2010 г. | Управы |  |
|  | 2.2.3.1. | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства Москвы | субъект | 4 | 4 | 9200 |  |  | 2010 г. | НП "ЦРП САО" Муф ПМП САО |  |
|  | 2.2.3.2. | Количество созданных рабочих мест | ед. | 12 | 12 |  |  |  | 2010 г. |  |  |
|  | 2.2.4. | Предоставление субсидий на возмещение затрат на приобретение основных средств субъектов молодежного малого предпринимательства - 5 проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество заявок от предприятий на получение субсидий | субъект | 15 | 25 |  |  |  | 2010 г. | Управы |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | Молодежные организации |  |
|  | 2.2.4.1. | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства Москвы | субъект | 5 | 5 | 3410 |  |  | 2010 г. | НП "ЦРП САО" Муф ПМП САО |  |
|  | 2.2.4.2. | Количество созданных рабочих мест | ед. | 15 | 15 |  |  |  | 2010 г. |  |  |
|  | 2.2.5. | Предоставление субсидий на возмещение процентной ставки по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства в кредитных организациях - 4 проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество заявок от предприятий на получение субсидий | субъект | 15 | 15 |  |  |  | 2010 г. | Управы |  |
|  | 2.2.5.1. | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства Москвы | субъект | 4 | 4 | 4480 |  |  | 2010 г. | НП "ЦРП САО" Муф ПМП САО |  |
|  | 2.2.5.2. | Количество созданных рабочих мест | ед. | 12 | 12 |  |  |  | 2010 г. |  |  |
|  | 2.2.6. | Предоставление субсидий на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по договорам финансовой аренды - 2 проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество заявок от предприятий на получение субсидий | субъект | 15 | 15 |  |  |  | 2010 г. | Управы |  |
|  | 2.2.6.1. | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства Москвы | субъект | 2 | 2 | 1000 |  |  | 2010 г. | НП "ЦРП САО" Муф ПМП САО |  |
|  | 2.2.6.2. | Количество созданных рабочих мест | ед. | 6 | 6 |  |  |  | 2010 г. |  |  |
|  | 2.2.7. | Предоставление субсидий на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства стоимости вознаграждения за предоставление банковской гарантии, по договорам поручительства - 11 проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество заявок от предприятий на получение субсидий | субъект | 45 | 45 |  |  |  | 2010 г. | Управы |  |
|  | 2.2.7.1. | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства Москвы | субъект | 11 | 11 | 3300 |  |  | 2010 г. | НП "ЦРП САО" Муф ПМП САО |  |
|  | 2.2.7.2. | Количество созданных рабочих мест | ед. | 33 | 33 |  |  |  | 2010 г. |  |  |
|  | 2.2.8. | Предоставление субсидий на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по договорам на присоединение к электрической и инженерным сетям - 3 проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество заявок от предприятий на получение субсидий | субъект | 15 | 15 |  |  |  | 2010 г. | Управы |  |
|  | 2.2.8.1. | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства Москвы | субъект | 3 | 3 | 1500 |  |  | 2010 г. | НП "ЦРП САО" Муф ПМП САО |  |
|  | 2.2.8.2. | Количество созданных рабочих мест | ед. | 9 | 9 |  |  |  | 2010 г. |  |  |
|  | 2.2.9. | Предоставление субсидий на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на сертификацию продукции и производства (ISO, GMR), разработку промышленного образца и торговой марки, выполнение обязательных требований Технических Регламентов - 5 проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество заявок от предприятий на получение субсидий | субъект | 15 | 15 |  |  |  | 2010 г. | Управы |  |
|  | 2.2.9.1. | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства Москвы | субъект | 5 | 5 | 1350 |  |  | 2010 г. | НП "ЦРП САО" Муф ПМП САО |  |
|  | 2.2.9.2. | Количество созданных рабочих мест | ед. | 15 | 15 |  |  |  | 2010 г. |  |  |
| 7 | 2.3. | Мероприятия по информационной поддержке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1. | Предоставление информационных услуг по актуальным вопросам организации и осуществления предпринимательской деятельности, а также мерам государственной поддержки через созданные в сети Интернет специализированные информационные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.1.2. | Предоставление общедоступных информационных услуг через информационную поддержку тематических Интернет-порталов (сайтов) | сайт | 1 | 19 | 745,23 |  |  | 2010 г. | НП "ЦРП САО" |  |
|  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  | Управы |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 500 |  | ТАРП |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  | 400 |  | Центр Ремесел |  |
|  |  | Количество посещений Интернет-порталов (сайтов) | тыс.ед. | 6 | 0 |  |  |  | 2010 г. |  |  |
| 8 | 2.3.5. | Организация и проведение общественных и деловых мероприятий предпринимателей, предпринимательских объединений с привлечением органов исполнительной власти различных уровней и структур поддержки малого бизнеса города Москвы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.5.1. | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства услуг по организации и проведению публичных и деловых мероприятий | субъект | 1500 | 2748 |  |  |  | 2010 г. | Управы |  |
|  |  |  |  | 988 |  | 671,3 |  |  |  | НП "ЦРП САО" |  |
|  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | Молодежные организации |  |
|  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | Центр Ремесел |  |
|  | 2.3.5.4. | Количество мероприятий | ед. | 45 | 80 |  |  |  | 2010 г. | Управы |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | НП "ЦРП САО" |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Молодежные организации |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | Центр Ремесел |  |
|  | 2.3.5.5. | Количество участников мероприятий | чел. | 1500 | 2748 |  |  |  | 2010 г. | Управы |  |
|  |  |  |  | 988 |  |  |  |  |  | НП "ЦРП САО" |  |
|  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | Молодежные организации |  |
|  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  | Центр Ремесел |  |
| 9 | 2.3.6. | Издание специализированной литературы для субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.6.1. | Подготовка материалов для публикации | материал | 1 | 1 | 18 |  |  | 2010 г. | НП "ЦРП САО" |  |
|  | 2.3.6.2. | Издание и распространение печатных изданий | шт. (тираж) | 4000 | 4000 | 107 |  |  | 2010 г. | НП "ЦРП САО" |  |
| 10 | 2.3.7. | Предоставление услуг по содействию в трудоустройстве и обеспечение занятости в сфере малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.7.1. | Проведение опросов субъектов малого и среднего предпринимательства на предмет выявления вакантных рабочих мест | субъект | 500 | 500 | 187,5 |  |  | 2010 г. | НП "ЦРП САО" |  |
|  | 2.3.7.2. | Организация работы временных консультационных пунктов по трудоустройству | пункт | 24 | 24 | 205,44 |  |  | 2010 г. | НП "ЦРП САО" |  |
| 11 | 2.3.8. | Предоставление информационных услуг по актуальным вопросам организации и осуществления предпринимательской деятельности, а также мерам государственной поддержки с использованием средств почтовой, телефонной, электронной и факсимильной связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.8.1. | Количество проинформированных субъектов малого и среднего предпринимательства | субъект | 1020 | 3730 | 38,25 |  |  | 2010 г. | НП "ЦРП САО" |  |
|  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  | Управы |  |
|  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | ТАРП |  |
|  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  | МУФ ПМП |  |
|  |  | Рассылка информационных сообщений с использованием средств почтовой, телефонной, электронной и факсимильной связи | ед. | 16200 | 21410 | 410,25 |  |  | 2010 г. | НП "ЦРП САО" |  |
|  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  | Управы |  |
|  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | ТАРП |  |
|  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  | МУФ ПМП |  |
| 12 | 2.4.1. | Предоставление консультационных услуг по различным направлениям (вопросам) предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.1.1. | Предоставление консультаций в очной индивидуальной устной форме без выезда к субъектам малого и среднего предпринимательства | консультация | 3750 | 12500 |  |  |  | 2010 г. | Управы |  |
|  |  |  |  | 6130 |  | 6559,1 |  |  |  | НП "ЦРП САО" |  |
|  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | ТАРП |  |
|  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  | МУФ ПМП |  |
|  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  | Центр Ремесел |  |
|  |  |  |  | 130 |  |  |  |  |  | Молодежные организации |  |
|  | 2.4.1.5. | Предоставление консультаций в заочной индивидуальной устной форме | консультация | 3750 | 23490 |  |  |  | 2010 г. | Управы |  |
|  |  |  |  | 17100 |  | 5562,5 |  |  |  | НП "ЦРП САО" |  |
|  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | ТАРП |  |
|  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  | МУФ ПМП |  |
|  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  | Центр Ремесел |  |
|  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  | Молодежные организации |  |
| 13 | 2.4.2. | Содействие самоорганизации субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4.2.1. | Предоставление консультационных и организационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства при организации их в объединения без образования юридического лица | субъект | 60 | 60 | 308,2 |  |  | 2010 г. | НП "ЦРП САО" |  |
| 14 | 2.6. | Мероприятия поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество направлений, выданных на обучение | ед. | 750 | 750 |  |  |  | 2010 г. | НП "ЦРП САО" |  |
| 15 | 2.7.4. | Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.7.4.1. | Предоставление услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по организации участия в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях | субъект | 3000 | 3100 |  |  |  | 2010 г. | Управы |  |
|  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | Центр Ремесел |  |
|  | 2.7.4.2. | Количество человек, ознакомленных с продукцией субъектов малого и среднего предпринимательства Москвы | чел. | 30000 | 31000 |  |  |  | 2010 г. | Управы |  |
|  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | Центр Ремесел |  |
| 16 | 2.7.7. | Продвижение субъектов малого и среднего предпринимательства на рынок услуг (работ) в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.7.7.1. | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к выполнению работ и оказанию услуг в сфере ЖКХ города Москвы | субъект | 80 | 120 |  |  |  | 2010 г. | Управы |  |
|  |  |  |  | 40 |  | 42,8 |  |  |  | НП "ЦРП САО" |  |
|  |  | Прирост доли московского рынка услуг в сфере ЖКХ, занятой субъектами малого и среднего предпринимательства (%) | % | 10,5 | 10,5 |  |  |  | 2010 г. | Управы НП "ЦРП САО" |  |
| 17 |  | Совершенствование охраны труда в сфере малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства услуг по организации и проведению семинаров-совещание по вопросам охраны труда | субъект | 600 | 800 |  |  |  | 2010 г. | Управы |  |
|  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | НП "ЦРП САО" |  |
|  |  | Количество мероприятий | ед. | 30 | 40 |  |  |  | 2010 г. | Управы |  |
|  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | НП "ЦРП САО" |  |
|  |  | Количество участников мероприятий | чел. | 600 | 800 |  |  |  | 2010 г. | Управы |  |
|  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | НП "ЦРП САО" |  |

Официальный портал системы поддержки малого предпринимательства Москвы «Малый бизнес Северного административного округа»  http://sao.mbm.ru/.