1.6. Основные мероприятия

по поддержке и развитию малого предпринимательства

| - № - п/п | - Содержание - мероприятия | - Количест-венные - показатели |  | - Срок - выполнения | - Ответственные - исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.1 | - В рамках реализации на территории округа городской Городской целевой программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в городе Москве на 2010-2012 гг. обеспечить выполнение Плана реализации основных мероприятий по выполнению Городской целевой программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства города Москвы на 2010-2012гг. на территории СВАО Приложение к пункту 1.6.1 | - Количественные - показатели и сроки - выполнения приведены в приложении |  |  | Колесников И.Н. Романова А.И. Емельянов Р.В. главы управ районов |
| 1.6.2 | Продолжить реализацию Городской целевой программы по обеспечению субъектов малого предпринимательства нежилыми помещениями на 2004-2008 годы и на перспективу до 2010 года, в том числе: - ввести в эксплуатацию нежилые помещения районного значения для размещения субъектов малого предпринимательства; | - 25,0 - тыс.кв.м | - 2010-2012 годы - 2010 год |  | Колесников И.Н. Романова А.И. Шалгунов О.В. - Дубинин В.М. - Маренов И.Б. Топкишев С.А. главы управ районов |
|  | - осуществить строительство объектов недвижимости для размещения субъектов малого предпринимательства на общественных территориях в соответствии с адресным перечнем программы | - 33,5 - тыс.кв.м | - 2010-2012 годы |  | Колесников И.Н. Худошин И.Г. Романова А.И. Шалгунов О.В. Емельянов Р.В. Топкишев С.А. |
| 1.6.3 | Продолжить работу по строительству Многофункционального Делового Центра в районе Марьина Роща, включающего Территориальный Центр развития предпринимательства СВАО |  | - 2010-2012 годы |  | Колесников И.Н. Романова А.И. Емельянов Р.В. |
| 1.6.4 | Продолжить работу по разработке проектно-сметной документации на строительство технопарка «Владыкино» |  | - 2010-2012 - годы |  | Колесников И.Н. Романова А.И. Емельянов Р.В. |
| 1.6.5 | Обеспечить проведение анализа инновационных проектов малых предприятий, предлагаемых к внедрению для нужд городского хозяйства |  | - в течение 2010 года |  | Колесников И.Н. Романова А.И. Емельянов Р.В. Шебаров А.И. главы управ районов |
| 1.6.6 | Организовать и провести окружную выставку: «Межрегиональные связи Северо-Восточного административного округа столицы» (по согласованию); | - 1 выставка | - ежегодно |  | Колесников И.Н. Романова А.И. Емельянов Р.В. главы управ районов |
| 1.6.7 | Обеспечить участие субъектов малого предпринимательства - в конкурсе «Московский предприниматель - 2009»; - в выставочных мероприятиях, организуемых Правительством Москвы: - «Жар-птица»; - Московский фестиваль ремесел; - «Фитнес-Москва» |  | - I квартал - 2010 года - 2010-2012 годы |  | Колесников И.Н. Романова А.И. Емельянов Р.В. главы управ районов |
| 1.6.8 | Организовать работу: - Окружной рабочей группы по вопросам оплаты труда, уплаты налогов и страховых взносов организациями СВАО и сокращению числа убыточных организаций; - Межведомственной комиссии по устранению административных барьеров при развитии предпринимательства; - Финансовой комиссии по рассмотре-нию проектов малых предприятий округа; - Рабочей группы по вопросам строительства Многофункционального делового центра в районе Марьина роща - Рабочей группы по вопросам создания технопарка «Владыкино» |  | - 2010-2012 годы |  | Колесников И.Н. Романова А.И. Емельянов Р.В. |
| 1.6.9 | Продолжить ведение Реестра субъектов малого предпринимательства |  | - 2010-2012 годы |  | Емельянов Р.В. |
| 1.6.10 | Организовать консультирование предпринимателей (очное и заочное) по всем аспектам предпринимательской деятельности | - 17 000 консуль-таций | - в течение 2010 года |  | Емельянов Р.В. |
| 1.6.11 | Обеспечить информационное освещение нормативных документов, программ и мероприятий по вопросам поддержки малого предпринимательства |  | - 2010-2012 годы |  | Колесников И.Н. Романова А.И. Петрова Е.В. Емельянов Р.В. |

- Приложение к пункту 1.6.1

- План основных мероприятий по реализации

- городской  целевой программы развития и поддержки малого

- и среднего предпринимательства города Москвы на 2010-2012гг.

- на территории Северо-Восточного административного округа города Москвы

| № п/п | Содержание мероприятия по программе | Содержание мероприятия, реализуемого в СВАО | Срок исполнения | Объем финансирования в 2010 году, тыс. руб. |  |  |  | - Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | городской бюджет | СБПП |  | иные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1. | Пропаганда и популяризация предпринимательской деятель-ности, и на этой основе вовлече-ние в предпринимательскую деятельность населения города Москвы, в том числе молодежи и его социально-незащищенных групп | 1.1. Организация и проведение совместно с управами районов окружного этапа конкурса «Московский предприниматель-2009» 1.2. Подготовка и проведение семинаров окружного уровня для малых предприятий по различным аспектам предпринимательской деятельности | I-квартал 2010 года 1 раз в квартал |  | 350,0 200,0 |  |  | Формирование благоприятного общественного мнения о предприниматель-ской деятельности. Популяризация идей предпринимательства, вовлечение в предпри-нимательскую деятельность экономи-чески активных граждан |
| 2. | - Защита прав и законных интересов субъектов малого и среднего предпринимательства | 2.1. Подготовка материалов для заседа-ний городской межведомственной при Правительстве Москве и межведомственной комиссии при префектуре по устранению административных барьеров | в течение 2010 года |  | - |  |  | Сокращение бюрокра-тических процедур, необходимых для открытия, регистрации и лицензирования деятельности малых предприятий. Оптимизация контрольно-разреши-тельной практики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 3. | - Информационно-аналитическое обеспечение деятельности по поддержке малого и среднего предпринимательства | 3.1. Проведение анализа данных государ-ственной статистики, проведение социологических и аналитических исследований состояния малого и среднего предпринимательства в Северо-Восточном административ-ном округе в отраслевом и террито-риальном разрезах.. 3.2. Издание информационно- аналитического сборника | II- квартал 2010 года |  | 400,0 |  |  | Получение аналитических материалов и научно обоснованных рекомендаций, необходимых для разработки мер, регулирующих предпринимательскую деятельность. Улучшение условий функционирования малого бизнеса в СВАО |
| 4. | - Ведение Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Москвы | 4.1. Обеспечение организационного, методического и технологического сопровождения Реестра субъектов малого и среднего предприниматель-ства Москвы по СВАО | в течение 2010 года |  | - |  |  | Учет количества малых предприятий для установления правомерности предоставления льгот |
| 5. | - Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства | 5.1. Обеспечение деятельности окружной комиссии и подготовка материалов для рассмотрения на Комиссии Правительства Москвы по финансо-вой и имущественной поддержке малого и среднего предприниматель-тва | в течение 2010 года | *) | - |  |  | Реализация меропри-ятий, направленных на расширение деловых возможностей субъек-тов малого предприни-мательства посредством компенсации затрат на создание нового бизне-са, ведение отдельных видов деятельности и хозяйственных меро-приятий, осуществление бизнес-проектов и их элементов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 6. | - Мероприятия информационной поддержки | 6.1. Предоставление информационных услуг по актуальным вопросам предпринимательской деятельности и мерам государственной поддержки через созданные в сети Интернет специализированные информацион-ные ресурсы, поддержка функцио-нирования этих ресурсов | в течение 2010 года |  | 300,0 |  |  | Повышение уровня информированности предпринимателей с использованием новейших инструментов, включая Интернет |
| 7. | - Издание специализированной литературы для субъектов малого и среднего предпринимательства | 7.1. Разработка, подготовка к изданию и печать 10-ти видов методических пособий по различным аспектам предпринимательской деятельности (юридические, финансово-экономические, маркетинговые вопросы, охрана труда и т.д.) | III квартал 2010 года |  | 500,0 |  |  | Обеспечение доступа предпринимателей к комплексной системе знаний по проблемам организации и ведения бизнеса |
| 8. | - Предоставление консультацион-ных услуг по различным направлениям (вопросам) предпринимательской деятельности | 8.1. Организация консультационной службы на базе инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в очной индивидуальной устной и документированной форме. | в течение 2010 года |  | - |  |  | Предоставление субъектам малого предпринимательстваСВАО комплексных услуг по всему спектру предпринимательской деятельности, в том числе по вопросам охраны труда, развитию инновационной дея-тельности, молодеж-ного предпринима-тельства, правовая поддержка малого бизнеса |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 9. | - Предоставление экспертно-консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам получения субсидий и сопровождения проектов | 9.1. Обеспечение сопровождения проек-тов и контроля за целевым использо-ванием средств. 9.2. Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства, начинающих предпринимателей по вопросам подготовки технико-экономических обоснований проектов, предусматривающих получение бюджетных субсидий, экспертизы комплекта проектных документов, подготовки заключения для представления в комиссию по финансовой и имущественной поддержке малого и среднего предпринимательства | в течение 2010 года |  | - |  |  | Организация консуль-тативной помощи в подготовке докумен-тов для получения финансовой поддерж-ки в форме субсидий. Разработка рекоменда-ций по приведению заявок предпринима-телей в соответствие условиям конкурсной документации |
| 10. | - Мероприятия поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров | 10.1. Направление работников предприятий малого и среднего бизнеса и других целевых групп граждан на очное обучение в образовательные учреждения города Москвы | в течение 2010 года |  | - |  |  | Повышение квалификации предпринимателей, руководителей и специалистов малых предприятий и организаций инфраструктуры поддержки малого бизнеса в различных сферах предпринимательской деятельности |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | - Организация участия субъектов малого и среднего предпринима-тельства в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях | 11.1 Организация и проведение 14-ой выставки «Межрегиональные связи СВАО столицы» 11.2 Организация коллективных стендов малых предприятий СВАО на выставочных мероприятиях, организуемых при участии Правительства Москвы, в том числе: - «Жар-птица» - Московский фестиваль ремесел - Фитнес-Москва | 3 квартал 2010 года в течение 2010 года |  | 2 150,0 300,0 |  | Увеличение межрегио-нального товарообо-рота, объемов экспор-та и привлеченных инвестиций. Интеграция малых предприятий Москвы в общероссийское и международное предпринимательское сообщество |
| 12. | Совершенствование охраны труда в сфере малого предпринимательства | 12.1. Аттестация по условиям труда рабочих мест на предприятиях-победителях конкурсов Московский предприниматель-2009» и «Северо-Восточный Олимп» | в течение 2010 года |  | 300,0 |  | Повышение уровня технологической дисциплины в сфере безопасности работ. Обеспечение сочетания интересов государства, предпринимателей и работников посредством оптимизации контроль-но-разрешительной практики, соблюдения законодательства о труде |
|  | ИТОГО: |  |  | *) | 4 500,0 |  |  |
|  | Прочие затраты по программе, планируемые управами районов |  |  |  | - |  |  |
|  | ИТОГО по программе: |  |  | *) | 4 500,0 |  |  |

*) объем финансирования определяется по результатам  рассмотрения конкретных проектов

Официальный портал системы поддержки малого предпринимательства Москвы «Малый бизнес Северо-Восточного административного округа» http://svao.mbm.ru/default.aspx?s=0&p=426.